## Šablona akčního plánu
| Doporučení | Aktivita | Rozpočet (kolik je připraveno na tuto aktivitu?) | Vedení k akci (kdo?) | Datum splatnosti | Postup (pro účely sledování) | Údaje/Dokumenty (dokládající postup) | Poznámky
ŘÍZENÍ | Zahájení procesu řízení | Identifikovat klíčové zainteresované strany a získáz kontaktní údaje.
|  | Rozvinout analýzu zůčastněných. | [5 empty] | Další záložka v tomto postupu zajišťuje příklad používaný Kent County Council, který si mohou partneři přát využít, pokud už nemají jejich vlastní systém.
|  | Identifikovat potenciální informační požadavky nebo požadavky na školení pro zůčastněné, aby se byli schopni plně podílet na pokroku rozvoje projektu. | [5 empty] | Jestliže je nutnost, některé další akce budou požadovány, školení, presentace apod.
Zajistit základní informace potřebné k identifikování zůčastněných.
| Provádění řízení | Posouzení stávajících skupin a struktur řízení za účelem zjistit zda/kde lze projekt sladit. | [5 empty] | Jsou nové mechnismy požadovány nebo může projekt splnit aktuální systémy řízení.
|  | Identifikovat řízení projektu a úlohy/odpovědnosti pro zůčastněné. Zahrnout tým projektu, řídící skupinu a politickou podporu. | [5 empty] | Klíčový manuál zajišťuje další informace těchto skupin a doporučení kdo by měl být zahrnut.
Zmapovat struktury vedení projektu a sdílení s důležitými zůčastněnými. Zahrnout politické, exekutivní a prováděcí úrovně jako využitelné.
|  | Rozvinout úlohu referencí pro projektový tým a řídící skupiny k zahrnutí co může projekt provést a co se od nich očekává, četnost setkávání a komunikace. | [5 empty] | Jestliže to partnery zajímá, Kent se může podělit o příklad působnosti.
|  | Odsouhlasit monitorovací a informační procesy pro projekt. Je potřeba jen jít k vedoucím skupinám nebo jsou zde jiné úrovně vyžadující zprávy? | [5 empty] | Sledujte například presentaci Kent o řízení
Vyvinout řízení komunikační strategie v návaznosti na analýzu zůčastněných.
Rozvíjení strategií a akcí | Přípravná fáze I:Stanovit odůvodnění opatření | Identifikovat potřeby a témata, která jsou požadována k rozvoji akce/strategie.
Pohled na současnou situaci, zahrnout současnou spotřebu energie a náklady, situace v místě, dřívější projekty v této oblasti a naučené lekce.
|  | Rozvinout měřitelné cíle pro akční plán/strategii. | [5 empty] | např. národní nebo regionální cíle? Počet zaisolovaných domů? Redukce emisí GHG? Vytvoření pracovních míst? To by měly být SMART cíle (sleduj startegický manuál - fáze hodnocení - pro další informaci)
| Přípravná fáze II: Definice a nastavení rámce řízení | Sledovat řízení.
| Přípravná fáze II: Angažování hlavních hráčů | Sledovat řízení.
| Fáze zpracování I: Definice akčního plánu | Dostatečně konzultovat s klíčovými zainteresovanými dříve popsané, ke zlepšení projektu a vyvinout myšlenky. Označit mezery/bariéry v rozvoji. | [5 empty] | Mohlo by být skrz pracovní setkání, shůzky atd.
|  | Podniknout posouzení proveditelnosti označených akcí (zahrnující analýzu zdrojů a vyvinout plán). | [5 empty] | Upozornění: Rozvoj plánu bude specifický pro každý projekt. Tato data mohou naplnit šablonu, ale neobsahují konkrétní akce, odkaz k manuálu pro další informace.
|  | Popsat mechanismy financování pro klíčové činnosti. | [5 empty] | Odkaz k manuálu pro podporu v příležitostech
|  | Konzultovat strategii/akční plán a získat souhlas. | [5 empty] | Jak konzultace závisí na projektu.
| Fáze provádění | [6 empty] | Závislost na akčním plánu
| Fáze hodnocení | Hodnocení strategie/akčního plánu vzhledm k základním principům uvedeným v manuálu (důslednost, důležitost, dosahování cílů, účinnost a efektivnost).
Pokyny pro tvorbu akčního plánu:
Tato tabulka byla vyvinuta k podpoře partnerů ClimactRegions v rozvoji akční plánů za použití doporučení z manuálu jako základ. Zahrnuje více označených akcí, které nejsou zamýšleny
jako normativní, protože všechny aktivity si vyžádají lokální vhodnost k projektu. Partneři si tedy mohou přát použít prázdnou šablonu raději než provádět uvedené akce.

## Řízení zůčastněných
| Účastník | Účast na projektu | Potencionální dopad na projekt (VYSOKÝ /STŘEDNÍ / NÍZKÝ) | Co se očekává u projektu od účastníků aby zajistili? (Kategorie z manuálu) | Vnímané postoje a/nebo risky (např, známo, že neakceptuje poznatky vědy o klimatu) | Management účastníků (Jak bude s účastníky komunikováno?) např., na desce projektu; aktuality emailů; prac.setkání, web. stránka atd. | Odpovědnost (kdo zajistí komunikaci?)
PŘÍKLAD | Komunitní skupiny | Přímo ovlivněni instalacemi obnovitelných energií v jejich společenstvích Mohly by získat zisk skrze tok příjmů Mohly by vytvořit nebo přerušit plánování aplikací | HIGH | Joint development | Otázky spojené s obavami okolo větrných turbín Dříve ne vždy konzultováno dostatečně Nedostatek důvěry v lokální autority v některých případech | Zahrnout společnosti v prac.setkání pro strategický rozvoj. Sdílet veškeré výstupy na web.stránkách projektu Aktualizace emailem Událost v nově plánované legislativě ovlivňuje komunity V případě konkrétních projektů, které budou vypracovány v komunitách, pracovat s nimi přímo, a zapojit je do rozvoje | Sarah Anderson, Climate Change Programme Manager | Consult
Joint development
Decision
Management
Implementation
Evaluation
|  |  | High - výsoký | Joint development-společný rozvoj
|  |  | Medium-střední | Decision-rozhodnutí |  |  |  | HIGH
|  |  | Low-nízký | Management-řízení |  |  |  | MEDIUM
|  |  |  | Impelentation-uskutečňování |  |  |  | LOW
Evalution-hodnocení
Note on E2: anders01: Hodnocení dopadu a vlivu na projekt